## Баглисты
Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
DB-6465 | Баг лист Redesign OTP screen in confirm operation flow ¦ iOS | DEV TEST | 30.01.2026 17:44 | Akai Aliev | 6 ч 54 мин | 02.02.2026 16:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6465
DB-6460 | Баг лист Изменения в форме подачи заявления на стандартный кредит | BUSINESS TEST | 30.01.2026 16:17 | Alan Nurmatov | 1 дн 18 мин | 02.02.2026 16:36 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6460
DB-6455 | Ошибка в онлайн кредите | DEV TEST | 30.01.2026 14:32 | Temirlan Primkulov | 3 дн 2 ч 8 мин | 04.02.2026 16:41 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6455
DB-6450 | Баг лист по my ID 30/01/2026 | DEV TEST | 30.01.2026 14:15 | bahtiyar uraliev | 3 дн 2 ч 23 мин | 04.02.2026 16:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6450
DB-6440 | Правки по ТЗ RIA - отправка перевода | Done | 29.01.2026 09:59 | Nargiza Rashidova | 6 дн 5 ч 22 мин | 06.02.2026 16:22 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6440
DB-6437 | Баги в Visa Plus | Done | 28.01.2026 17:12 | Temirlan Primkulov | 27 мин | 28.01.2026 17:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6437
DB-6434 | Баги в Visa Plus | Done | 28.01.2026 16:55 | Akai Aliev | 1 ч 23 мин | 29.01.2026 09:19 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6434
DB-6433 | В it-dash не отображается заявка по частичному погашению | DEV TEST | 28.01.2026 15:22 | Tima Bularov | 2 дн 5 ч 59 мин | 02.02.2026 13:22 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6433
DB-6339 | Кнопка "Мой QR" в деталях карты физика открывает форму создания QR для ИП счета | DEV TEST | 26.01.2026 16:21 | Atay S. | 2 дн 6 ч 51 мин | 29.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6339
DB-6322 | Баг лист Разделение Push-уведомлений | DEV TEST | 23.01.2026 12:00 | Akai Aliev | 1 дн 5 ч 49 мин | 27.01.2026 09:49 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6322
DB-6312 | Баг лист My ID 22/01/2026 | DEV TEST | 22.01.2026 14:18 | Nursultan Karybekov | 1 дн 4 ч 19 мин | 26.01.2026 09:38 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6312
DB-6308 | Текст ошибки при отключенной функции Реферальной ссылки | Done | 21.01.2026 13:25 | Alan Nurmatov | 24 мин | 21.01.2026 13:49 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6308
DB-6295 | Баг лист Поле ОСАГО "Период страхования" | Done | 20.01.2026 13:21 | Nursultan Karybekov | 3 дн 7 ч 42 мин | 26.01.2026 13:04 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6295
DB-6272 | Баг лист Поле ОСАГО "Период страхования" | Done | 19.01.2026 16:00 | Рустам Бакытов | 3 ч 38 мин | 20.01.2026 10:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6272
DB-6258 | Астрасенд - баг в валидации даты паспорта | Done | 19.01.2026 14:11 | Бекташов Бекназар | 1 дн 57 мин | 20.01.2026 15:09 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6258
DB-6244 | Баг лист пайда | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:13 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 59 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6244
DB-6241 | Баг лист Пайда 16.01.2026 | Done | 16.01.2026 14:43 | Temirlan Primkulov | 5 ч 38 мин | 19.01.2026 11:22 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6241
DB-6235 | Баг лист Пайда 16.01.2025 | Done | 16.01.2026 11:14 | Atay S. | 1 дн 7 ч 19 мин | 20.01.2026 10:34 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6235
DB-6224 | Баг лист Ошибка по операциям для пользователей с режимом просмотра по истечению срока паспорта | TASK | 15.01.2026 16:11 | Tima Bularov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6224
DB-6220 | Баг лист Redesign QR ¦ iOS | Done | 15.01.2026 15:10 | Nursultan Karybekov | 2 дн 7 ч | 20.01.2026 14:11 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6220
DB-6214 | Bug: Сделка была отменена по истечению времени после посадки их в АБС | DEV TEST | 14.01.2026 17:49 | Tima Bularov | 3 ч 5 мин | 15.01.2026 11:55 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6214
DB-6211 | Внутренняя ошибка в обмене валют | Canceled | 14.01.2026 16:08 | Akai Aliev | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6211
DB-6206 | Баг лист Обновление библиотеки MyId | DEV TEST | 14.01.2026 13:41 | bahtiyar uraliev | 8 дн 5 ч 12 мин | 27.01.2026 09:54 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6206
DB-6310 | Правки по ТЗ Золотая Корона переводы на счета IBAN в Турции | In Progress | 22.01.2026 11:25 | Aijan Karipkulova | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6310
DB-6262 | Баглист по Комиссии за частичное погашение | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:44 | Baktiyar Ishenov | 1 дн 5 ч 27 мин | 21.01.2026 11:12 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6262

## Сабтаски
Родитель (баглист) | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
DB-6465 | DB-6466 | При получении кода инициализации на экране контрольного вопроса в футере полоска черного цвета | BUSINESS TEST | 30.01.2026 17:46 | Akai Aliev | 6 ч 38 мин | 02.02.2026 16:25 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6466
DB-6460 | DB-6494 | Реализовать отфильтрованную подкачку регионов в зависимости от типа кредита | BUSINESS TEST | 03.02.2026 19:48 | Alan Nurmatov | еще не было перехода | 03.02.2026 19:49 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6494
DB-6460 | DB-6464 | Кнопка "Отправить заявку" не активна если Отделение было выбрано заранее | BUSINESS TEST | 30.01.2026 17:12 | Alan Nurmatov | 5 ч 43 мин | 02.02.2026 14:56 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6464
DB-6460 | DB-6463 | Возвращается не корректный список отделений для кредита Ыкчам | BUSINESS TEST | 30.01.2026 17:07 | Alan Nurmatov | 6 ч 57 мин | 02.02.2026 16:05 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6463
DB-6460 | DB-6462 | Очистка отделения банка при смене региона | BUSINESS TEST | 30.01.2026 16:31 | Alan Nurmatov | 6 ч 1 мин | 02.02.2026 14:33 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6462
DB-6450 | DB-6530 | В обновлении паспорта добавить экран селфи с паспортом в китайской локализации | TASK | 06.02.2026 13:59 |  | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6530
DB-6450 | DB-6451 | Изменить изображение на экране Селфи с паспортом | DEV TEST | 30.01.2026 14:16 | bahtiyar uraliev | 3 дн 2 ч 19 мин | 04.02.2026 16:36 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6451
DB-6437 | DB-6439 | Замокать кнопку подтверждения | Done | 28.01.2026 17:14 | Temirlan Primkulov | 24 мин | 28.01.2026 17:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6439
DB-6437 | DB-6438 | Нет локализации на экране привязанной карты | Done | 28.01.2026 17:13 | Temirlan Primkulov | 25 мин | 28.01.2026 17:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6438
DB-6434 | DB-6436 | Не отображается модальное окно | Done | 28.01.2026 17:08 | Akai Aliev | 26 мин | 28.01.2026 17:34 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6436
DB-6434 | DB-6435 | Виза голд отображается как классик | Done | 28.01.2026 16:57 | Akai Aliev | 53 мин | 28.01.2026 17:51 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6435
DB-6433 | DB-6492 | Не передаётся поле «Сумма к погашению» при частичном досрочном погашении | TASK | 03.02.2026 17:36 | Tima Bularov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6492
DB-6322 | DB-6529 | Некорректно обрабатывается HTML контент | TASK | 06.02.2026 13:16 | Akai Aliev | 5 ч 40 мин | 09.02.2026 09:57 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6529
DB-6322 | DB-6441 | В уведомения типа TEXT_BANER не отображается картинка | BUSINESS TEST | 29.01.2026 13:39 | Akai Aliev | 6 ч 50 мин | 30.01.2026 11:30 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6441
DB-6322 | DB-6326 | Не открывается уведомление если перейти в него из пуша в шторке | BUSINESS TEST | 23.01.2026 14:34 | Akai Aliev | 1 дн 3 ч 25 мин | 26.01.2026 18:20 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6326
DB-6322 | DB-6325 | Некорректно отображается содержимое уведомления | BUSINESS TEST | 23.01.2026 13:33 | Akai Aliev | 3 ч 8 мин | 23.01.2026 16:41 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6325
DB-6322 | DB-6323 | Отсутствует локализация | BUSINESS TEST | 23.01.2026 12:00 | Akai Aliev | 5 ч 52 мин | 26.01.2026 09:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6323
DB-6312 | DB-6332 | Изменить цвет таба на белый на экране селфи с паспортом | DEV TEST | 26.01.2026 10:29 | Nursultan Karybekov | 4 ч 22 мин | 26.01.2026 15:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6332
DB-6312 | DB-6331 | Отобразить кнопку "Назад" на экранах фото синим цветов | DEV TEST | 26.01.2026 10:24 | Nursultan Karybekov | 4 ч 25 мин | 26.01.2026 15:50 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6331
DB-6312 | DB-6330 | На экране Контрольного вопроса текст слетел и отображается на английском | DEV TEST | 26.01.2026 10:04 | Nursultan Karybekov | 4 ч 42 мин | 26.01.2026 15:47 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6330
DB-6312 | DB-6316 | Добавить экран Селфи с паспортом в обновлении паспорта | DEV TEST | 22.01.2026 15:22 | Nursultan Karybekov | 1 дн 2 ч 15 мин | 23.01.2026 17:38 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6316
DB-6312 | DB-6315 | Вставить пробелы в текстах | DEV TEST | 22.01.2026 14:58 | Nursultan Karybekov | 1 дн 2 ч 38 мин | 23.01.2026 17:37 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6315
DB-6312 | DB-6314 | Поменять текст на экране подтверждения в англ. локализации | DEV TEST | 22.01.2026 14:52 | Nursultan Karybekov | 1 дн 2 ч 46 мин | 23.01.2026 17:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6314
DB-6312 | DB-6313 | В обновлении паспорта на экране обновления анкеты система принимает латиницу | DEV TEST | 22.01.2026 14:28 | Nursultan Karybekov | 1 дн 4 ч 9 мин | 26.01.2026 09:38 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6313
DB-6295 | DB-6304 | Некорректно отображается сумма на экране выбора счета | Done | 20.01.2026 15:36 | Nursultan Karybekov | 3 дн 5 ч 23 мин | 26.01.2026 12:35 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6304
DB-6295 | DB-6303 | Отображается некорректная сумма к списанию на экране подтверждения при оформлении страховки с измененным периодом | Canceled | 20.01.2026 15:31 | Nursultan Karybekov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6303
DB-6295 | DB-6298 | Некорректная дата окончания при вводе периода страхования вручную | Done | 20.01.2026 13:34 | Nursultan Karybekov | 3 дн 6 ч 28 мин | 26.01.2026 11:03 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6298
DB-6295 | DB-6296 | Не возможно продолжить оформление после смены страховой компании | Done | 20.01.2026 13:29 | Nursultan Karybekov | 3 дн 6 ч 46 мин | 26.01.2026 11:16 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6296
DB-6272 | DB-6282 | В поле "От" ограничить выбор даты до 1 года | Canceled | 19.01.2026 16:57 | Рустам Бакытов | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6282
DB-6272 | DB-6278 | В поле начала и конца периода страхования по умолчанию должно отображаться "От" и "До" | Canceled | 19.01.2026 16:36 | Рустам Бакытов | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6278
DB-6272 | DB-6274 | Крашит приложение при попытке продолжить оформление страховки с не корректными данными | Done | 19.01.2026 16:29 | Рустам Бакытов | 2 ч 15 мин | 20.01.2026 09:45 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6274
DB-6272 | DB-6273 | Некорректно меняется дата окончания страхования | Done | 19.01.2026 16:07 | Рустам Бакытов | 2 ч 15 мин | 20.01.2026 09:23 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6273
DB-6244 | DB-6457 | раздел "ИСТОРИЯ" -внутри проводки вниз "Счет списания" добавить колонку "Сумма к зачислению" в сомах | In Progress | 30.01.2026 14:41 | Nabi Sandurov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6457
DB-6244 | DB-6456 | иконку "Онлайн-Бухгалтерии" передвинуть в центр | TASK | 30.01.2026 14:32 |  | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6456
DB-6244 | DB-6453 | В разделе "Подтверждение" сумма комиссии выходит в ин.валюте-исправить нужно на сом. А также убрать знак сом в курсе. | TASK | 30.01.2026 14:29 |  | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6453
DB-6244 | DB-6452 | При снятии ежемесячной комиссии, если через админку менять комиссию в WEB системе комиссия не меняется. | TASK | 30.01.2026 14:19 |  | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6452
DB-6244 | DB-6348 | Некорректные поля в деталях истории | BUSINESS TEST | 27.01.2026 15:35 | Nabi Sandurov | 1 дн 16 мин | 28.01.2026 15:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6348
DB-6244 | DB-6347 | Отсутствует локализация | BUSINESS TEST | 27.01.2026 15:28 | Nabi Sandurov | 1 дн 23 мин | 28.01.2026 15:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6347
DB-6244 | DB-6346 | Web view пайды сделать на всю ширину | BUSINESS TEST | 27.01.2026 15:26 | Nabi Sandurov | 1 дн 25 мин | 28.01.2026 15:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6346
DB-6244 | DB-6261 | Кнопка "Подтвердить" не должна быть кликабельной если клиент не согласился с "политикой конфиденциальности" | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:22 | Nabi Sandurov | 4 дн 50 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6261
DB-6244 | DB-6260 | При клике на политику конфиденциальности ничего не происходит | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:19 | Nabi Sandurov | 4 дн 53 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6260
DB-6244 | DB-6259 | Поле "вид деятельности" не подгружает весь список который имеется | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:14 | Nabi Sandurov | 4 дн 58 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6259
DB-6244 | DB-6257 | Порядок заполнения полей не верный | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:10 | Nabi Sandurov | 4 дн 1 ч 2 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6257
DB-6244 | DB-6256 | Отображается то что не относиться к профилю | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:08 | Nabi Sandurov | 4 дн 1 ч 4 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6256
DB-6244 | DB-6254 | При оплате налогов через "Пайду" не переходит на экран оплаты налогов | BUSINESS TEST | 19.01.2026 11:45 | Nabi Sandurov | 4 дн 2 ч 27 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6254
DB-6244 | DB-6250 | Если имеется бесплатный период то в алерте кнопка "продолжить" не кликается | BUSINESS TEST | 16.01.2026 16:00 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 12 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6250
DB-6244 | DB-6248 | При нажатии кнопки назад на любом этапе переходит на экран витрины | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:31 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 41 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6248
DB-6244 | DB-6247 | Не все детали перевода указаны. | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:25 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 47 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6247
DB-6244 | DB-6246 | Разница в комиссии | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:18 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 54 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6246
DB-6244 | DB-6245 | Отсутствует знак сом в деталях комиссии | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:15 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 57 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6245
DB-6241 | DB-6243 | Открывается неверный экран при оплате налогов в услуге Пайда | Done | 16.01.2026 15:06 | Temirlan Primkulov | 5 ч 15 мин | 19.01.2026 11:22 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6243
DB-6235 | DB-6240 | Поле лицевой счет и сумма кликабельны | Done | 16.01.2026 14:34 | Atay S. | 1 дн 1 ч 59 мин | 19.01.2026 16:34 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6240
DB-6235 | DB-6239 | На экране Статус платежа в услуге Пайда | Done | 16.01.2026 14:00 | Atay S. | 1 дн 2 ч 33 мин | 19.01.2026 16:34 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6239
DB-6235 | DB-6238 | При нажатии кнопки Назад в услуге пайда сразу закрывается все экраны | Done | 16.01.2026 13:12 | Atay S. | 1 дн 4 ч 47 мин | 19.01.2026 18:28 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6238
DB-6235 | DB-6237 | При оплате налогов поле "Лицевой счет" кликабельно | Done | 16.01.2026 13:03 | Atay S. | 1 дн 3 ч 12 мин | 19.01.2026 16:16 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6237
DB-6235 | DB-6236 | Удалить кнопку "Назад" внутри услуги Пайда | Done | 16.01.2026 11:40 | Atay S. | 1 дн 5 ч 19 мин | 19.01.2026 18:03 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6236
DB-6224 | DB-6225 | Старый текст сообщения при попытке создать платеж по расписанию | TASK | 15.01.2026 16:12 | Tima Bularov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6225
DB-6220 | DB-6335 | Зависает приложение при попытке вернуться на прошлый экран | Done | 26.01.2026 14:02 | Nursultan Karybekov | 1 ч 39 мин | 26.01.2026 15:42 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6335
DB-6220 | DB-6311 | Зависает изображение после сканирования неподходящего QR кода | Done | 22.01.2026 14:04 | Nursultan Karybekov | 2 дн 38 мин | 26.01.2026 14:43 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6311
DB-6220 | DB-6222 | Картинка с QR для ИП счета генерируется в старом дизайне | Done | 15.01.2026 15:31 | Nursultan Karybekov | 2 дн 4 ч 58 мин | 20.01.2026 11:30 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6222
DB-6220 | DB-6221 | Не удается отсканировать штрихкод | Done | 15.01.2026 15:14 | Nursultan Karybekov | 2 дн 6 ч 56 мин | 20.01.2026 14:11 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6221
DB-6206 | DB-6208 | Зависает приложение на этапе селфи с паспортом | DEV TEST | 14.01.2026 13:52 | bahtiyar uraliev | 8 дн 5 ч 1 мин | 27.01.2026 09:54 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6208
DB-6206 | DB-6207 | Не корректно определаяется паспорт | DEV TEST | 14.01.2026 13:43 | bahtiyar uraliev | 8 дн 5 ч 10 мин | 27.01.2026 09:54 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6207

## Сводка
Тип | Родитель | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Баглист |  | DB-6465 | Баг лист Redesign OTP screen in confirm operation flow ¦ iOS | DEV TEST | 30.01.2026 17:44 | Akai Aliev | 6 ч 54 мин | 02.02.2026 16:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6465
Сабтаск | DB-6465 | DB-6466 | При получении кода инициализации на экране контрольного вопроса в футере полоска черного цвета | BUSINESS TEST | 30.01.2026 17:46 | Akai Aliev | 6 ч 38 мин | 02.02.2026 16:25 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6466
Баглист |  | DB-6460 | Баг лист Изменения в форме подачи заявления на стандартный кредит | BUSINESS TEST | 30.01.2026 16:17 | Alan Nurmatov | 1 дн 18 мин | 02.02.2026 16:36 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6460
Сабтаск | DB-6460 | DB-6494 | Реализовать отфильтрованную подкачку регионов в зависимости от типа кредита | BUSINESS TEST | 03.02.2026 19:48 | Alan Nurmatov | еще не было перехода | 03.02.2026 19:49 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6494
Сабтаск | DB-6460 | DB-6464 | Кнопка "Отправить заявку" не активна если Отделение было выбрано заранее | BUSINESS TEST | 30.01.2026 17:12 | Alan Nurmatov | 5 ч 43 мин | 02.02.2026 14:56 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6464
Сабтаск | DB-6460 | DB-6463 | Возвращается не корректный список отделений для кредита Ыкчам | BUSINESS TEST | 30.01.2026 17:07 | Alan Nurmatov | 6 ч 57 мин | 02.02.2026 16:05 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6463
Сабтаск | DB-6460 | DB-6462 | Очистка отделения банка при смене региона | BUSINESS TEST | 30.01.2026 16:31 | Alan Nurmatov | 6 ч 1 мин | 02.02.2026 14:33 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6462
Баглист |  | DB-6455 | Ошибка в онлайн кредите | DEV TEST | 30.01.2026 14:32 | Temirlan Primkulov | 3 дн 2 ч 8 мин | 04.02.2026 16:41 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6455
Баглист |  | DB-6450 | Баг лист по my ID 30/01/2026 | DEV TEST | 30.01.2026 14:15 | bahtiyar uraliev | 3 дн 2 ч 23 мин | 04.02.2026 16:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6450
Сабтаск | DB-6450 | DB-6530 | В обновлении паспорта добавить экран селфи с паспортом в китайской локализации | TASK | 06.02.2026 13:59 |  | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6530
Сабтаск | DB-6450 | DB-6451 | Изменить изображение на экране Селфи с паспортом | DEV TEST | 30.01.2026 14:16 | bahtiyar uraliev | 3 дн 2 ч 19 мин | 04.02.2026 16:36 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6451
Баглист |  | DB-6440 | Правки по ТЗ RIA - отправка перевода | Done | 29.01.2026 09:59 | Nargiza Rashidova | 6 дн 5 ч 22 мин | 06.02.2026 16:22 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6440
Баглист |  | DB-6437 | Баги в Visa Plus | Done | 28.01.2026 17:12 | Temirlan Primkulov | 27 мин | 28.01.2026 17:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6437
Сабтаск | DB-6437 | DB-6439 | Замокать кнопку подтверждения | Done | 28.01.2026 17:14 | Temirlan Primkulov | 24 мин | 28.01.2026 17:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6439
Сабтаск | DB-6437 | DB-6438 | Нет локализации на экране привязанной карты | Done | 28.01.2026 17:13 | Temirlan Primkulov | 25 мин | 28.01.2026 17:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6438
Баглист |  | DB-6434 | Баги в Visa Plus | Done | 28.01.2026 16:55 | Akai Aliev | 1 ч 23 мин | 29.01.2026 09:19 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6434
Сабтаск | DB-6434 | DB-6436 | Не отображается модальное окно | Done | 28.01.2026 17:08 | Akai Aliev | 26 мин | 28.01.2026 17:34 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6436
Сабтаск | DB-6434 | DB-6435 | Виза голд отображается как классик | Done | 28.01.2026 16:57 | Akai Aliev | 53 мин | 28.01.2026 17:51 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6435
Баглист |  | DB-6433 | В it-dash не отображается заявка по частичному погашению | DEV TEST | 28.01.2026 15:22 | Tima Bularov | 2 дн 5 ч 59 мин | 02.02.2026 13:22 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6433
Сабтаск | DB-6433 | DB-6492 | Не передаётся поле «Сумма к погашению» при частичном досрочном погашении | TASK | 03.02.2026 17:36 | Tima Bularov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6492
Баглист |  | DB-6339 | Кнопка "Мой QR" в деталях карты физика открывает форму создания QR для ИП счета | DEV TEST | 26.01.2026 16:21 | Atay S. | 2 дн 6 ч 51 мин | 29.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6339
Баглист |  | DB-6322 | Баг лист Разделение Push-уведомлений | DEV TEST | 23.01.2026 12:00 | Akai Aliev | 1 дн 5 ч 49 мин | 27.01.2026 09:49 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6322
Сабтаск | DB-6322 | DB-6529 | Некорректно обрабатывается HTML контент | TASK | 06.02.2026 13:16 | Akai Aliev | 5 ч 40 мин | 09.02.2026 09:57 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6529
Сабтаск | DB-6322 | DB-6441 | В уведомения типа TEXT_BANER не отображается картинка | BUSINESS TEST | 29.01.2026 13:39 | Akai Aliev | 6 ч 50 мин | 30.01.2026 11:30 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6441
Сабтаск | DB-6322 | DB-6326 | Не открывается уведомление если перейти в него из пуша в шторке | BUSINESS TEST | 23.01.2026 14:34 | Akai Aliev | 1 дн 3 ч 25 мин | 26.01.2026 18:20 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6326
Сабтаск | DB-6322 | DB-6325 | Некорректно отображается содержимое уведомления | BUSINESS TEST | 23.01.2026 13:33 | Akai Aliev | 3 ч 8 мин | 23.01.2026 16:41 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6325
Сабтаск | DB-6322 | DB-6323 | Отсутствует локализация | BUSINESS TEST | 23.01.2026 12:00 | Akai Aliev | 5 ч 52 мин | 26.01.2026 09:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6323
Баглист |  | DB-6312 | Баг лист My ID 22/01/2026 | DEV TEST | 22.01.2026 14:18 | Nursultan Karybekov | 1 дн 4 ч 19 мин | 26.01.2026 09:38 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6312
Сабтаск | DB-6312 | DB-6332 | Изменить цвет таба на белый на экране селфи с паспортом | DEV TEST | 26.01.2026 10:29 | Nursultan Karybekov | 4 ч 22 мин | 26.01.2026 15:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6332
Сабтаск | DB-6312 | DB-6331 | Отобразить кнопку "Назад" на экранах фото синим цветов | DEV TEST | 26.01.2026 10:24 | Nursultan Karybekov | 4 ч 25 мин | 26.01.2026 15:50 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6331
Сабтаск | DB-6312 | DB-6330 | На экране Контрольного вопроса текст слетел и отображается на английском | DEV TEST | 26.01.2026 10:04 | Nursultan Karybekov | 4 ч 42 мин | 26.01.2026 15:47 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6330
Сабтаск | DB-6312 | DB-6316 | Добавить экран Селфи с паспортом в обновлении паспорта | DEV TEST | 22.01.2026 15:22 | Nursultan Karybekov | 1 дн 2 ч 15 мин | 23.01.2026 17:38 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6316
Сабтаск | DB-6312 | DB-6315 | Вставить пробелы в текстах | DEV TEST | 22.01.2026 14:58 | Nursultan Karybekov | 1 дн 2 ч 38 мин | 23.01.2026 17:37 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6315
Сабтаск | DB-6312 | DB-6314 | Поменять текст на экране подтверждения в англ. локализации | DEV TEST | 22.01.2026 14:52 | Nursultan Karybekov | 1 дн 2 ч 46 мин | 23.01.2026 17:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6314
Сабтаск | DB-6312 | DB-6313 | В обновлении паспорта на экране обновления анкеты система принимает латиницу | DEV TEST | 22.01.2026 14:28 | Nursultan Karybekov | 1 дн 4 ч 9 мин | 26.01.2026 09:38 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6313
Баглист |  | DB-6308 | Текст ошибки при отключенной функции Реферальной ссылки | Done | 21.01.2026 13:25 | Alan Nurmatov | 24 мин | 21.01.2026 13:49 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6308
Баглист |  | DB-6295 | Баг лист Поле ОСАГО "Период страхования" | Done | 20.01.2026 13:21 | Nursultan Karybekov | 3 дн 7 ч 42 мин | 26.01.2026 13:04 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6295
Сабтаск | DB-6295 | DB-6304 | Некорректно отображается сумма на экране выбора счета | Done | 20.01.2026 15:36 | Nursultan Karybekov | 3 дн 5 ч 23 мин | 26.01.2026 12:35 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6304
Сабтаск | DB-6295 | DB-6303 | Отображается некорректная сумма к списанию на экране подтверждения при оформлении страховки с измененным периодом | Canceled | 20.01.2026 15:31 | Nursultan Karybekov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6303
Сабтаск | DB-6295 | DB-6298 | Некорректная дата окончания при вводе периода страхования вручную | Done | 20.01.2026 13:34 | Nursultan Karybekov | 3 дн 6 ч 28 мин | 26.01.2026 11:03 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6298
Сабтаск | DB-6295 | DB-6296 | Не возможно продолжить оформление после смены страховой компании | Done | 20.01.2026 13:29 | Nursultan Karybekov | 3 дн 6 ч 46 мин | 26.01.2026 11:16 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6296
Баглист |  | DB-6272 | Баг лист Поле ОСАГО "Период страхования" | Done | 19.01.2026 16:00 | Рустам Бакытов | 3 ч 38 мин | 20.01.2026 10:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6272
Сабтаск | DB-6272 | DB-6282 | В поле "От" ограничить выбор даты до 1 года | Canceled | 19.01.2026 16:57 | Рустам Бакытов | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6282
Сабтаск | DB-6272 | DB-6278 | В поле начала и конца периода страхования по умолчанию должно отображаться "От" и "До" | Canceled | 19.01.2026 16:36 | Рустам Бакытов | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6278
Сабтаск | DB-6272 | DB-6274 | Крашит приложение при попытке продолжить оформление страховки с не корректными данными | Done | 19.01.2026 16:29 | Рустам Бакытов | 2 ч 15 мин | 20.01.2026 09:45 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6274
Сабтаск | DB-6272 | DB-6273 | Некорректно меняется дата окончания страхования | Done | 19.01.2026 16:07 | Рустам Бакытов | 2 ч 15 мин | 20.01.2026 09:23 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6273
Баглист |  | DB-6258 | Астрасенд - баг в валидации даты паспорта | Done | 19.01.2026 14:11 | Бекташов Бекназар | 1 дн 57 мин | 20.01.2026 15:09 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6258
Баглист |  | DB-6244 | Баг лист пайда | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:13 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 59 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6244
Сабтаск | DB-6244 | DB-6457 | раздел "ИСТОРИЯ" -внутри проводки вниз "Счет списания" добавить колонку "Сумма к зачислению" в сомах | In Progress | 30.01.2026 14:41 | Nabi Sandurov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6457
Сабтаск | DB-6244 | DB-6456 | иконку "Онлайн-Бухгалтерии" передвинуть в центр | TASK | 30.01.2026 14:32 |  | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6456
Сабтаск | DB-6244 | DB-6453 | В разделе "Подтверждение" сумма комиссии выходит в ин.валюте-исправить нужно на сом. А также убрать знак сом в курсе. | TASK | 30.01.2026 14:29 |  | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6453
Сабтаск | DB-6244 | DB-6452 | При снятии ежемесячной комиссии, если через админку менять комиссию в WEB системе комиссия не меняется. | TASK | 30.01.2026 14:19 |  | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6452
Сабтаск | DB-6244 | DB-6348 | Некорректные поля в деталях истории | BUSINESS TEST | 27.01.2026 15:35 | Nabi Sandurov | 1 дн 16 мин | 28.01.2026 15:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6348
Сабтаск | DB-6244 | DB-6347 | Отсутствует локализация | BUSINESS TEST | 27.01.2026 15:28 | Nabi Sandurov | 1 дн 23 мин | 28.01.2026 15:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6347
Сабтаск | DB-6244 | DB-6346 | Web view пайды сделать на всю ширину | BUSINESS TEST | 27.01.2026 15:26 | Nabi Sandurov | 1 дн 25 мин | 28.01.2026 15:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6346
Сабтаск | DB-6244 | DB-6261 | Кнопка "Подтвердить" не должна быть кликабельной если клиент не согласился с "политикой конфиденциальности" | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:22 | Nabi Sandurov | 4 дн 50 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6261
Сабтаск | DB-6244 | DB-6260 | При клике на политику конфиденциальности ничего не происходит | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:19 | Nabi Sandurov | 4 дн 53 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6260
Сабтаск | DB-6244 | DB-6259 | Поле "вид деятельности" не подгружает весь список который имеется | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:14 | Nabi Sandurov | 4 дн 58 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6259
Сабтаск | DB-6244 | DB-6257 | Порядок заполнения полей не верный | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:10 | Nabi Sandurov | 4 дн 1 ч 2 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6257
Сабтаск | DB-6244 | DB-6256 | Отображается то что не относиться к профилю | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:08 | Nabi Sandurov | 4 дн 1 ч 4 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6256
Сабтаск | DB-6244 | DB-6254 | При оплате налогов через "Пайду" не переходит на экран оплаты налогов | BUSINESS TEST | 19.01.2026 11:45 | Nabi Sandurov | 4 дн 2 ч 27 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6254
Сабтаск | DB-6244 | DB-6250 | Если имеется бесплатный период то в алерте кнопка "продолжить" не кликается | BUSINESS TEST | 16.01.2026 16:00 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 12 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6250
Сабтаск | DB-6244 | DB-6248 | При нажатии кнопки назад на любом этапе переходит на экран витрины | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:31 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 41 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6248
Сабтаск | DB-6244 | DB-6247 | Не все детали перевода указаны. | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:25 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 47 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6247
Сабтаск | DB-6244 | DB-6246 | Разница в комиссии | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:18 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 54 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6246
Сабтаск | DB-6244 | DB-6245 | Отсутствует знак сом в деталях комиссии | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:15 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 57 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6245
Баглист |  | DB-6241 | Баг лист Пайда 16.01.2026 | Done | 16.01.2026 14:43 | Temirlan Primkulov | 5 ч 38 мин | 19.01.2026 11:22 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6241
Сабтаск | DB-6241 | DB-6243 | Открывается неверный экран при оплате налогов в услуге Пайда | Done | 16.01.2026 15:06 | Temirlan Primkulov | 5 ч 15 мин | 19.01.2026 11:22 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6243
Баглист |  | DB-6235 | Баг лист Пайда 16.01.2025 | Done | 16.01.2026 11:14 | Atay S. | 1 дн 7 ч 19 мин | 20.01.2026 10:34 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6235
Сабтаск | DB-6235 | DB-6240 | Поле лицевой счет и сумма кликабельны | Done | 16.01.2026 14:34 | Atay S. | 1 дн 1 ч 59 мин | 19.01.2026 16:34 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6240
Сабтаск | DB-6235 | DB-6239 | На экране Статус платежа в услуге Пайда | Done | 16.01.2026 14:00 | Atay S. | 1 дн 2 ч 33 мин | 19.01.2026 16:34 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6239
Сабтаск | DB-6235 | DB-6238 | При нажатии кнопки Назад в услуге пайда сразу закрывается все экраны | Done | 16.01.2026 13:12 | Atay S. | 1 дн 4 ч 47 мин | 19.01.2026 18:28 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6238
Сабтаск | DB-6235 | DB-6237 | При оплате налогов поле "Лицевой счет" кликабельно | Done | 16.01.2026 13:03 | Atay S. | 1 дн 3 ч 12 мин | 19.01.2026 16:16 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6237
Сабтаск | DB-6235 | DB-6236 | Удалить кнопку "Назад" внутри услуги Пайда | Done | 16.01.2026 11:40 | Atay S. | 1 дн 5 ч 19 мин | 19.01.2026 18:03 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6236
Баглист |  | DB-6224 | Баг лист Ошибка по операциям для пользователей с режимом просмотра по истечению срока паспорта | TASK | 15.01.2026 16:11 | Tima Bularov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6224
Сабтаск | DB-6224 | DB-6225 | Старый текст сообщения при попытке создать платеж по расписанию | TASK | 15.01.2026 16:12 | Tima Bularov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6225
Баглист |  | DB-6220 | Баг лист Redesign QR ¦ iOS | Done | 15.01.2026 15:10 | Nursultan Karybekov | 2 дн 7 ч | 20.01.2026 14:11 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6220
Сабтаск | DB-6220 | DB-6335 | Зависает приложение при попытке вернуться на прошлый экран | Done | 26.01.2026 14:02 | Nursultan Karybekov | 1 ч 39 мин | 26.01.2026 15:42 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6335
Сабтаск | DB-6220 | DB-6311 | Зависает изображение после сканирования неподходящего QR кода | Done | 22.01.2026 14:04 | Nursultan Karybekov | 2 дн 38 мин | 26.01.2026 14:43 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6311
Сабтаск | DB-6220 | DB-6222 | Картинка с QR для ИП счета генерируется в старом дизайне | Done | 15.01.2026 15:31 | Nursultan Karybekov | 2 дн 4 ч 58 мин | 20.01.2026 11:30 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6222
Сабтаск | DB-6220 | DB-6221 | Не удается отсканировать штрихкод | Done | 15.01.2026 15:14 | Nursultan Karybekov | 2 дн 6 ч 56 мин | 20.01.2026 14:11 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6221
Баглист |  | DB-6214 | Bug: Сделка была отменена по истечению времени после посадки их в АБС | DEV TEST | 14.01.2026 17:49 | Tima Bularov | 3 ч 5 мин | 15.01.2026 11:55 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6214
Баглист |  | DB-6211 | Внутренняя ошибка в обмене валют | Canceled | 14.01.2026 16:08 | Akai Aliev | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6211
Баглист |  | DB-6206 | Баг лист Обновление библиотеки MyId | DEV TEST | 14.01.2026 13:41 | bahtiyar uraliev | 8 дн 5 ч 12 мин | 27.01.2026 09:54 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6206
Сабтаск | DB-6206 | DB-6208 | Зависает приложение на этапе селфи с паспортом | DEV TEST | 14.01.2026 13:52 | bahtiyar uraliev | 8 дн 5 ч 1 мин | 27.01.2026 09:54 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6208
Сабтаск | DB-6206 | DB-6207 | Не корректно определаяется паспорт | DEV TEST | 14.01.2026 13:43 | bahtiyar uraliev | 8 дн 5 ч 10 мин | 27.01.2026 09:54 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6207
Баглист |  | DB-6310 | Правки по ТЗ Золотая Корона переводы на счета IBAN в Турции | In Progress | 22.01.2026 11:25 | Aijan Karipkulova | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6310
Баглист |  | DB-6262 | Баглист по Комиссии за частичное погашение | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:44 | Baktiyar Ishenov | 1 дн 5 ч 27 мин | 21.01.2026 11:12 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6262

## Temirlan Primkulov
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6459 | Баг в отображении QR | DEV TEST | 30.01.2026 15:58 | Temirlan Primkulov | 3 дн 7 ч 49 мин | 05.02.2026 15:48 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6459
Task |  |  | DB-6178 | Разделение Push-уведомлений | BUSINESS TEST | 12.01.2026 16:19 | Temirlan Primkulov | 16 дн 4 ч 17 мин | 04.02.2026 11:37 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6178
Баглисты и сабтаски
Баглист |  |  | DB-6455 | Ошибка в онлайн кредите | DEV TEST | 30.01.2026 14:32 | Temirlan Primkulov | 3 дн 2 ч 8 мин | 04.02.2026 16:41 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6455
Баглист |  |  | DB-6437 | Баги в Visa Plus | Done | 28.01.2026 17:12 | Temirlan Primkulov | 27 мин | 28.01.2026 17:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6437
Баглист |  |  | DB-6241 | Баг лист Пайда 16.01.2026 | Done | 16.01.2026 14:43 | Temirlan Primkulov | 5 ч 38 мин | 19.01.2026 11:22 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6241
Сабтаск | DB-6437 | Temirlan Primkulov | DB-6439 | Замокать кнопку подтверждения | Done | 28.01.2026 17:14 | Temirlan Primkulov | 24 мин | 28.01.2026 17:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6439
Сабтаск | DB-6437 | Temirlan Primkulov | DB-6438 | Нет локализации на экране привязанной карты | Done | 28.01.2026 17:13 | Temirlan Primkulov | 25 мин | 28.01.2026 17:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6438
Сабтаск | DB-6241 | Temirlan Primkulov | DB-6243 | Открывается неверный экран при оплате налогов в услуге Пайда | Done | 16.01.2026 15:06 | Temirlan Primkulov | 5 ч 15 мин | 19.01.2026 11:22 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6243

## Alan Nurmatov
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6454 | Починить одновременное подтверждение/отклонение одобренного кредита | DEV TEST | 30.01.2026 14:31 | Alan Nurmatov | 1 ч 48 мин | 30.01.2026 16:20 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6454
Task |  |  | DB-6264 | iOS ¦ Верстка кодом + редизайн (Дженерики) | Done | 19.01.2026 14:48 | Alan Nurmatov | 3 мин | 19.01.2026 14:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6264
Task |  |  | DB-6226 | Сброс пароля и смена устройств по Face ID | In Progress | 15.01.2026 16:46 | Alan Nurmatov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6226
Сабтаски (не баглисты)
Сабтаск | DB-5997 |  | DB-6458 | Поменять иконки для вызова ActionSheet | DEV TEST | 30.01.2026 15:04 | Alan Nurmatov | 37 мин | 30.01.2026 15:41 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6458
Сабтаск | DB-5997 |  | DB-6449 | При смене типа кредита обнулять сроки кредита | DEV TEST | 30.01.2026 11:12 | Alan Nurmatov | 3 ч 28 мин | 30.01.2026 15:41 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6449
Сабтаск | DB-5997 |  | DB-6448 | Заменить SelectItemViewController на LoanApplicationActionSheetView | DEV TEST | 29.01.2026 20:34 | Alan Nurmatov | 5 ч 41 мин | 30.01.2026 15:41 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6448
Сабтаск | DB-5997 |  | DB-6360 | В блоке выбора периода добавить textField синхронизирующийся со слайдером | DEV TEST | 27.01.2026 21:28 | Alan Nurmatov | 2 дн 5 ч 7 мин | 30.01.2026 15:07 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6360
Сабтаск | DB-5997 |  | DB-6359 | Подправить валидацию с новыми полями | DEV TEST | 27.01.2026 21:17 | Alan Nurmatov | еще не было перехода | 27.01.2026 21:19 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6359
Сабтаск | DB-5997 |  | DB-6358 | переверстать по новому дизайну блок загрузки файла | DEV TEST | 27.01.2026 19:00 | Alan Nurmatov | еще не было перехода | 27.01.2026 21:16 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6358
Баглисты и сабтаски
Баглист |  |  | DB-6460 | Баг лист Изменения в форме подачи заявления на стандартный кредит | BUSINESS TEST | 30.01.2026 16:17 | Alan Nurmatov | 1 дн 18 мин | 02.02.2026 16:36 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6460
Баглист |  |  | DB-6308 | Текст ошибки при отключенной функции Реферальной ссылки | Done | 21.01.2026 13:25 | Alan Nurmatov | 24 мин | 21.01.2026 13:49 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6308
Сабтаск | DB-6460 | Alan Nurmatov | DB-6494 | Реализовать отфильтрованную подкачку регионов в зависимости от типа кредита | BUSINESS TEST | 03.02.2026 19:48 | Alan Nurmatov | еще не было перехода | 03.02.2026 19:49 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6494
Сабтаск | DB-6460 | Alan Nurmatov | DB-6464 | Кнопка "Отправить заявку" не активна если Отделение было выбрано заранее | BUSINESS TEST | 30.01.2026 17:12 | Alan Nurmatov | 5 ч 43 мин | 02.02.2026 14:56 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6464
Сабтаск | DB-6460 | Alan Nurmatov | DB-6463 | Возвращается не корректный список отделений для кредита Ыкчам | BUSINESS TEST | 30.01.2026 17:07 | Alan Nurmatov | 6 ч 57 мин | 02.02.2026 16:05 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6463
Сабтаск | DB-6460 | Alan Nurmatov | DB-6462 | Очистка отделения банка при смене региона | BUSINESS TEST | 30.01.2026 16:31 | Alan Nurmatov | 6 ч 1 мин | 02.02.2026 14:33 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6462

## элнура дубанаева
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6447 | Добавление коннектора через админку | TASK | 29.01.2026 18:07 | элнура дубанаева | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6447
Task |  |  | DB-6446 | Загрузка иконки светлой и темной темы, фона иконки для продуктов витрины | TASK | 29.01.2026 18:05 | элнура дубанаева | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6446
Task |  |  | DB-6328 | Оптимизировать и разделить конфигурационные файлы сервисов | TASK | 23.01.2026 17:02 | элнура дубанаева | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6328
Task |  |  | DB-6176 | Добавить оферту Jubilie на англ и кырг | Done | 12.01.2026 15:01 | элнура дубанаева | 7 ч 42 мин | 13.01.2026 14:44 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6176
Task |  |  | DB-6341 | ТЗ по Push уведомления на ДР | In Progress | 26.01.2026 17:32 | элнура дубанаева | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6341

## Atay S.
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6432 | iOS ¦ Refactor OtherBankCardTransfer screen to code UI and add optional appearance of card transfer systems | DEV TEST | 28.01.2026 12:01 | Atay S. | 3 дн 4 ч 8 мин | 02.02.2026 17:08 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6432
Task |  |  | DB-6344 | iOS ¦ Move New IPC requests to V2 | Canceled | 27.01.2026 10:52 | Atay S. | 2 ч 17 мин | 27.01.2026 14:10 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6344
Task |  |  | DB-6280 | Изменения в СДП Золотая корона | DEV TEST | 19.01.2026 16:53 | Atay S. | 5 дн 10 мин | 26.01.2026 17:04 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6280
Сабтаски (не баглисты)
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6431 | GET_CARD_MINI_STATEMENT | Canceled | 28.01.2026 11:05 | Atay S. | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6431
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6430 | CHECK_VISA_SUBSCRIPTION_COMMISSION_AMOUNT | DEV TEST | 28.01.2026 10:56 | Atay S. | 3 ч 20 мин | 28.01.2026 15:17 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6430
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6429 | CHECK_VISA_SUBSCRIPTION_PAID | DEV TEST | 28.01.2026 10:56 | Atay S. | 3 ч 19 мин | 28.01.2026 15:16 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6429
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6428 | GET_MCC_ABBR_TEXT | DEV TEST | 28.01.2026 10:56 | Atay S. | 3 ч 17 мин | 28.01.2026 15:14 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6428
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6427 | ELQR_GENERATE_URL | DEV TEST | 28.01.2026 10:55 | Atay S. | 3 ч 16 мин | 28.01.2026 15:12 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6427
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6426 | GET_CUST_TARIFFS | DEV TEST | 28.01.2026 10:55 | Atay S. | 3 ч 5 мин | 28.01.2026 15:01 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6426
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6425 | GET_CUST_LIMITS_BY_CODE | DEV TEST | 28.01.2026 10:55 | Atay S. | 3 ч 4 мин | 28.01.2026 15:00 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6425
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6424 | GET_CUST_LIMITS | DEV TEST | 28.01.2026 10:55 | Atay S. | 3 ч 3 мин | 28.01.2026 14:59 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6424
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6423 | GET_CARD_LIMITS | DEV TEST | 28.01.2026 10:54 | Atay S. | 3 ч 3 мин | 28.01.2026 14:58 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6423
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6422 | CHANGE_DEPOSIT_NAME | DEV TEST | 28.01.2026 10:54 | Atay S. | 3 ч 2 мин | 28.01.2026 14:57 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6422
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6421 | CHANGE_ACCOUNT_NAME | DEV TEST | 28.01.2026 10:54 | Atay S. | 3 ч 1 мин | 28.01.2026 14:56 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6421
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6420 | GET_EXCHANGE_DEALS | DEV TEST | 28.01.2026 10:54 | Atay S. | 2 ч 51 мин | 28.01.2026 14:46 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6420
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6419 | DIGITAL_LOAN_SEND_OTP_VALIDATION | DEV TEST | 28.01.2026 10:53 | Atay S. | 2 ч 51 мин | 28.01.2026 14:45 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6419
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6418 | GET_LOAN_REPAYMENT_SCHEDULE | DEV TEST | 28.01.2026 10:53 | Atay S. | 2 ч 49 мин | 28.01.2026 14:43 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6418
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6417 | DIGITAL_LOAN_GET_LOAN_DETAILS | DEV TEST | 28.01.2026 10:53 | Atay S. | 2 ч 45 мин | 28.01.2026 14:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6417
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6416 | DIGITAL_LOAN_GET_DETAILS_FOR_ACTIVE_LOAN | DEV TEST | 28.01.2026 10:53 | Atay S. | 2 ч 44 мин | 28.01.2026 14:38 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6416
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6415 | DIGITAL_LOAN_GET_LIST | DEV TEST | 28.01.2026 10:52 | Atay S. | 2 ч 44 мин | 28.01.2026 14:37 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6415
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6414 | DIGITAL_LOAN_GET_CALCULATION_INFO | DEV TEST | 28.01.2026 10:52 | Atay S. | 2 ч 43 мин | 28.01.2026 14:36 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6414
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6413 | DIGITAL_LOAN_GENERATE_ACCEPT_AGREEMENT_FILE | DEV TEST | 28.01.2026 10:52 | Atay S. | 2 ч 41 мин | 28.01.2026 14:34 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6413
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6412 | DIGITAL_LOAN_CONFIRM_V2 | DEV TEST | 28.01.2026 10:52 | Atay S. | 2 ч 35 мин | 28.01.2026 14:28 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6412
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6411 | DIGITAL_LOAN_CHECK_SERVICE | DEV TEST | 28.01.2026 10:52 | Atay S. | 2 ч 32 мин | 28.01.2026 14:25 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6411
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6410 | DIGITAL_LOAN_CANCEL | DEV TEST | 28.01.2026 10:51 | Atay S. | 2 ч 29 мин | 28.01.2026 14:21 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6410
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6409 | DIGITAL_LOAN_CALCULATE_INTEREST_RATE | DEV TEST | 28.01.2026 10:51 | Atay S. | 2 ч 29 мин | 28.01.2026 14:21 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6409
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6408 | DIGITAL_LOAN_APPLY | DEV TEST | 28.01.2026 10:51 | Atay S. | 2 ч 25 мин | 28.01.2026 14:17 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6408
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6407 | VISA_ALIAS_DELETE | DEV TEST | 28.01.2026 10:46 | Atay S. | 2 ч 28 мин | 28.01.2026 14:15 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6407
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6406 | GET_VISA_ALIAS_CREDENTIAL | DEV TEST | 28.01.2026 10:46 | Atay S. | 2 ч 27 мин | 28.01.2026 14:14 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6406
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6405 | BIND_CARD_TO_VISA_ALIAS | DEV TEST | 28.01.2026 10:46 | Atay S. | 2 ч 26 мин | 28.01.2026 14:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6405
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6404 | GET_REQUISITES | DEV TEST | 28.01.2026 10:45 | Atay S. | 2 ч 26 мин | 28.01.2026 14:12 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6404
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6403 | CONFIRM_ACCOUNT_OPERATION | DEV TEST | 28.01.2026 10:45 | Atay S. | 2 ч 25 мин | 28.01.2026 14:11 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6403
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6402 | GET_TRANSACTION_RECEIPT_FILE | DEV TEST | 28.01.2026 10:45 | Atay S. | 2 ч 24 мин | 28.01.2026 14:10 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6402
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6401 | GET_TRANSACTION_BY_ID | DEV TEST | 28.01.2026 10:45 | Atay S. | 2 ч 23 мин | 28.01.2026 14:09 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6401
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6400 | GET_TRANSACTION_HISTORY | DEV TEST | 28.01.2026 10:44 | Atay S. | 2 ч 23 мин | 28.01.2026 14:08 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6400
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6399 | GET_DEPOSIT_STATEMENT_FILE | DEV TEST | 28.01.2026 10:41 | Atay S. | 2 ч 26 мин | 28.01.2026 14:08 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6399
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6398 | GET_STATEMENT_FILE | DEV TEST | 28.01.2026 10:41 | Atay S. | 2 ч 24 мин | 28.01.2026 14:06 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6398
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6397 | GENERATE_DEPOSIT_STATEMENT | DEV TEST | 28.01.2026 10:41 | Atay S. | 2 ч 13 мин | 28.01.2026 13:55 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6397
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6396 | GET_QR_STATEMENT_HISTORY | DEV TEST | 28.01.2026 10:41 | Atay S. | 2 ч 11 мин | 28.01.2026 13:53 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6396
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6395 | GENERATE_ACCOUNT_STATEMENT | DEV TEST | 28.01.2026 10:41 | Atay S. | 2 ч 5 мин | 28.01.2026 13:47 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6395
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6394 | GET_CARD_MINI_STATEMENT | DEV TEST | 28.01.2026 10:40 | Atay S. | 2 ч 6 мин | 28.01.2026 13:47 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6394
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6393 | DELETE_SCHEDULED_TRANSACTION | DEV TEST | 28.01.2026 10:38 | Atay S. | 2 ч 6 мин | 28.01.2026 13:45 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6393
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6392 | UPDATE_SCHEDULED_TRANSACTION | DEV TEST | 28.01.2026 10:37 | Atay S. | 2 ч 7 мин | 28.01.2026 13:45 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6392
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6391 | CREATE_SCHEDULED_TRANSACTION | DEV TEST | 28.01.2026 10:37 | Atay S. | 2 ч 6 мин | 28.01.2026 13:44 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6391
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6390 | DELETE_TEMPLATE | DEV TEST | 28.01.2026 10:35 | Atay S. | 2 ч 6 мин | 28.01.2026 13:42 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6390
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6389 | UPDATE_TEMPLATE | DEV TEST | 28.01.2026 10:34 | Atay S. | 2 ч 6 мин | 28.01.2026 13:41 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6389
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6388 | CREATE_TEMPLATE | DEV TEST | 28.01.2026 10:34 | Atay S. | 2 ч 5 мин | 28.01.2026 13:40 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6388
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6387 | GET_TEMPLATE_SCHEDULES_LIST | DEV TEST | 28.01.2026 10:34 | Atay S. | 2 ч 1 мин | 28.01.2026 13:36 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6387
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6386 | GET_LIST_OF_TEMPLATES | DEV TEST | 28.01.2026 10:34 | Atay S. | 2 ч 1 мин | 28.01.2026 13:36 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6386
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6385 | GET_TEMPLATE_BY_ID | DEV TEST | 28.01.2026 10:34 | Atay S. | 2 ч | 28.01.2026 13:35 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6385
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6384 | GET_LIST_OF_STORIES | DEV TEST | 28.01.2026 10:33 | Atay S. | 2 ч | 28.01.2026 13:34 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6384
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6383 | GET_LOANS | DEV TEST | 28.01.2026 10:33 | Atay S. | 1 ч 59 мин | 28.01.2026 13:33 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6383
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6382 | GET_ASPEKT_STANDART_LOAN_BY_ID | DEV TEST | 28.01.2026 10:33 | Atay S. | 1 ч 59 мин | 28.01.2026 13:33 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6382
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6381 | GET_FLEX_LOAN_BY_ID | DEV TEST | 28.01.2026 10:33 | Atay S. | 1 ч 58 мин | 28.01.2026 13:32 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6381
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6380 | GET_EXCHANGE_RATES | DEV TEST | 28.01.2026 10:32 | Atay S. | 1 ч 58 мин | 28.01.2026 13:31 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6380
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6379 | GET_EXCHANGE_RATE | DEV TEST | 28.01.2026 10:32 | Atay S. | 1 ч 57 мин | 28.01.2026 13:30 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6379
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6378 | GET_DEPOSITS | DEV TEST | 28.01.2026 10:27 | Atay S. | 2 ч 2 мин | 28.01.2026 13:30 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6378
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6377 | GET_REOPENABLE_ACCOUNT_CLASS_GROUPS | DEV TEST | 28.01.2026 10:27 | Atay S. | 2 ч 1 мин | 28.01.2026 13:29 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6377
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6376 | GET_CARD_ADDITIONAL_DATA | DEV TEST | 28.01.2026 10:23 | Atay S. | 2 ч 5 мин | 28.01.2026 13:29 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6376
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6375 | GET_CARD_KEY | DEV TEST | 28.01.2026 10:23 | Atay S. | 2 ч 4 мин | 28.01.2026 13:28 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6375
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6374 | CONFIGURE_DEFAULT_ACCOUNT | DEV TEST | 28.01.2026 10:22 | Atay S. | 2 ч 4 мин | 28.01.2026 13:27 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6374
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6373 | GET_ACCOUNTS | DEV TEST | 28.01.2026 10:22 | Atay S. | 2 ч 2 мин | 28.01.2026 13:25 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6373
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6372 | GET_ACCOUNT_BY_ID | DEV TEST | 28.01.2026 10:22 | Atay S. | 2 ч 1 мин | 28.01.2026 13:24 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6372
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6371 | CONFIRM_UNLOCK_CARD_ACCOUNT | Canceled | 28.01.2026 10:12 | Atay S. | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6371
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6370 | SUBSCRIBE_BY_MERCHANT_NAME | DEV TEST | 28.01.2026 10:12 | Atay S. | 2 ч 11 мин | 28.01.2026 13:24 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6370
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6369 | UNSUBSCRIBE_BY_MERCHANT_NAME | DEV TEST | 28.01.2026 10:11 | Atay S. | 2 ч 11 мин | 28.01.2026 13:23 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6369
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6368 | GET_DETAIL_MERCHANT_BY_REF | DEV TEST | 28.01.2026 10:11 | Atay S. | 1 ч 31 мин | 28.01.2026 11:42 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6368
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6367 | GET_LIST_MERCHANTS | DEV TEST | 28.01.2026 10:10 | Atay S. | 1 ч 29 мин | 28.01.2026 11:40 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6367
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6366 | CHANGE_CARD_LIMIT | TASK | 28.01.2026 10:10 | Atay S. | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6366
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6365 | SET_CARD_PIN_CODE | DEV TEST | 28.01.2026 10:10 | Atay S. | 1 ч 17 мин | 28.01.2026 11:28 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6365
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6364 | CONFIGURE_CARD_SMS_NOTIFICATIONS | DEV TEST | 28.01.2026 10:09 | Atay S. | 1 ч 14 мин | 28.01.2026 11:24 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6364
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6363 | CONFIGURE_CARD_LOCKING_OPTION | DEV TEST | 28.01.2026 10:09 | Atay S. | 1 ч 14 мин | 28.01.2026 11:24 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6363
Сабтаск | DB-5763 |  | DB-6362 | CONFIGURE_INTERNET_PAYMENTS | DEV TEST | 28.01.2026 10:09 | Atay S. | 1 ч 12 мин | 28.01.2026 11:21 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6362
Баглисты и сабтаски
Баглист |  |  | DB-6339 | Кнопка "Мой QR" в деталях карты физика открывает форму создания QR для ИП счета | DEV TEST | 26.01.2026 16:21 | Atay S. | 2 дн 6 ч 51 мин | 29.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6339
Баглист |  |  | DB-6235 | Баг лист Пайда 16.01.2025 | Done | 16.01.2026 11:14 | Atay S. | 1 дн 7 ч 19 мин | 20.01.2026 10:34 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6235
Сабтаск | DB-6235 | Atay S. | DB-6240 | Поле лицевой счет и сумма кликабельны | Done | 16.01.2026 14:34 | Atay S. | 1 дн 1 ч 59 мин | 19.01.2026 16:34 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6240
Сабтаск | DB-6235 | Atay S. | DB-6239 | На экране Статус платежа в услуге Пайда | Done | 16.01.2026 14:00 | Atay S. | 1 дн 2 ч 33 мин | 19.01.2026 16:34 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6239
Сабтаск | DB-6235 | Atay S. | DB-6238 | При нажатии кнопки Назад в услуге пайда сразу закрывается все экраны | Done | 16.01.2026 13:12 | Atay S. | 1 дн 4 ч 47 мин | 19.01.2026 18:28 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6238
Сабтаск | DB-6235 | Atay S. | DB-6237 | При оплате налогов поле "Лицевой счет" кликабельно | Done | 16.01.2026 13:03 | Atay S. | 1 дн 3 ч 12 мин | 19.01.2026 16:16 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6237
Сабтаск | DB-6235 | Atay S. | DB-6236 | Удалить кнопку "Назад" внутри услуги Пайда | Done | 16.01.2026 11:40 | Atay S. | 1 дн 5 ч 19 мин | 19.01.2026 18:03 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6236

## Gulzhamal Usubakunova
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6361 | Обновление % ставок по онлайн кредиту | TASK | 28.01.2026 09:56 | Gulzhamal Usubakunova | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6361
Task |  |  | DB-6223 | Прямая интеграция с Компаньон | In Progress | 15.01.2026 15:58 | Gulzhamal Usubakunova | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6223
Task |  |  | DB-6212 | Visa+ выводится неправильный экран при условии если Visa+ подключен на другую карту | Done | 14.01.2026 16:31 | Gulzhamal Usubakunova | еще не было перехода | 14.01.2026 16:32 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6212
Task |  |  | DB-6173 | ТЗ Изменение раздела платежи | TASK | 12.01.2026 11:42 | Gulzhamal Usubakunova | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6173

## Не назначено
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6357 | . | Canceled | 27.01.2026 17:56 |  | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6357
Сабтаски (не баглисты)
Сабтаск | DB-6177 |  | DB-6356 | iOS ¦ Вызов метода проверки прочитанных уведомлений вызывать только в viewDidLoad, убрать с других методов жизненного цикла | TASK | 27.01.2026 17:13 |  | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6356

## Nursultan Karybekov
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6355 | Новый банер для онлайн кредита с 01.02.2026 | Done | 27.01.2026 16:51 | Nursultan Karybekov | 1 ч 1 мин | 27.01.2026 17:53 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6355
Task |  |  | DB-6302 | iOS ¦ Add new MyID SDK | DEV TEST | 20.01.2026 14:26 | Nursultan Karybekov | 1 ч 31 мин | 20.01.2026 15:57 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6302
Task |  |  | DB-6191 | Поле ОСАГО "Период страхования" | Done | 13.01.2026 14:54 | Nursultan Karybekov | 4 дн 5 ч 34 мин | 20.01.2026 11:29 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6191
Task |  |  | DB-6170 | ТЗ Изменение раздела платежи | TASK | 12.01.2026 10:04 | Nursultan Karybekov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6170
Баглисты и сабтаски
Баглист |  |  | DB-6312 | Баг лист My ID 22/01/2026 | DEV TEST | 22.01.2026 14:18 | Nursultan Karybekov | 1 дн 4 ч 19 мин | 26.01.2026 09:38 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6312
Баглист |  |  | DB-6295 | Баг лист Поле ОСАГО "Период страхования" | Done | 20.01.2026 13:21 | Nursultan Karybekov | 3 дн 7 ч 42 мин | 26.01.2026 13:04 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6295
Баглист |  |  | DB-6220 | Баг лист Redesign QR ¦ iOS | Done | 15.01.2026 15:10 | Nursultan Karybekov | 2 дн 7 ч | 20.01.2026 14:11 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6220
Сабтаск | DB-6312 | Nursultan Karybekov | DB-6332 | Изменить цвет таба на белый на экране селфи с паспортом | DEV TEST | 26.01.2026 10:29 | Nursultan Karybekov | 4 ч 22 мин | 26.01.2026 15:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6332
Сабтаск | DB-6312 | Nursultan Karybekov | DB-6331 | Отобразить кнопку "Назад" на экранах фото синим цветов | DEV TEST | 26.01.2026 10:24 | Nursultan Karybekov | 4 ч 25 мин | 26.01.2026 15:50 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6331
Сабтаск | DB-6312 | Nursultan Karybekov | DB-6330 | На экране Контрольного вопроса текст слетел и отображается на английском | DEV TEST | 26.01.2026 10:04 | Nursultan Karybekov | 4 ч 42 мин | 26.01.2026 15:47 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6330
Сабтаск | DB-6312 | Nursultan Karybekov | DB-6316 | Добавить экран Селфи с паспортом в обновлении паспорта | DEV TEST | 22.01.2026 15:22 | Nursultan Karybekov | 1 дн 2 ч 15 мин | 23.01.2026 17:38 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6316
Сабтаск | DB-6312 | Nursultan Karybekov | DB-6315 | Вставить пробелы в текстах | DEV TEST | 22.01.2026 14:58 | Nursultan Karybekov | 1 дн 2 ч 38 мин | 23.01.2026 17:37 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6315
Сабтаск | DB-6312 | Nursultan Karybekov | DB-6314 | Поменять текст на экране подтверждения в англ. локализации | DEV TEST | 22.01.2026 14:52 | Nursultan Karybekov | 1 дн 2 ч 46 мин | 23.01.2026 17:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6314
Сабтаск | DB-6312 | Nursultan Karybekov | DB-6313 | В обновлении паспорта на экране обновления анкеты система принимает латиницу | DEV TEST | 22.01.2026 14:28 | Nursultan Karybekov | 1 дн 4 ч 9 мин | 26.01.2026 09:38 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6313
Сабтаск | DB-6295 | Nursultan Karybekov | DB-6304 | Некорректно отображается сумма на экране выбора счета | Done | 20.01.2026 15:36 | Nursultan Karybekov | 3 дн 5 ч 23 мин | 26.01.2026 12:35 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6304
Сабтаск | DB-6295 | Nursultan Karybekov | DB-6303 | Отображается некорректная сумма к списанию на экране подтверждения при оформлении страховки с измененным периодом | Canceled | 20.01.2026 15:31 | Nursultan Karybekov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6303
Сабтаск | DB-6295 | Nursultan Karybekov | DB-6298 | Некорректная дата окончания при вводе периода страхования вручную | Done | 20.01.2026 13:34 | Nursultan Karybekov | 3 дн 6 ч 28 мин | 26.01.2026 11:03 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6298
Сабтаск | DB-6295 | Nursultan Karybekov | DB-6296 | Не возможно продолжить оформление после смены страховой компании | Done | 20.01.2026 13:29 | Nursultan Karybekov | 3 дн 6 ч 46 мин | 26.01.2026 11:16 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6296
Сабтаск | DB-6220 | Nursultan Karybekov | DB-6335 | Зависает приложение при попытке вернуться на прошлый экран | Done | 26.01.2026 14:02 | Nursultan Karybekov | 1 ч 39 мин | 26.01.2026 15:42 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6335
Сабтаск | DB-6220 | Nursultan Karybekov | DB-6311 | Зависает изображение после сканирования неподходящего QR кода | Done | 22.01.2026 14:04 | Nursultan Karybekov | 2 дн 38 мин | 26.01.2026 14:43 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6311
Сабтаск | DB-6220 | Nursultan Karybekov | DB-6222 | Картинка с QR для ИП счета генерируется в старом дизайне | Done | 15.01.2026 15:31 | Nursultan Karybekov | 2 дн 4 ч 58 мин | 20.01.2026 11:30 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6222
Сабтаск | DB-6220 | Nursultan Karybekov | DB-6221 | Не удается отсканировать штрихкод | Done | 15.01.2026 15:14 | Nursultan Karybekov | 2 дн 6 ч 56 мин | 20.01.2026 14:11 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6221

## Рустам Бакытов
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6354 | Новый банер для онлайн кредита с 01.02.2026 | Done | 27.01.2026 16:49 | Рустам Бакытов | 5 ч 28 мин | 28.01.2026 14:18 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6354
Task |  |  | DB-6337 | Перенос на webAccount V2 API c версии V2 | DEV TEST | 26.01.2026 14:45 | Рустам Бакытов | 31 мин | 26.01.2026 15:17 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6337
Task |  |  | DB-6336 | Исправить баг с отображением главных страниц приложения для "сотрудник ип" пользователя | Done | 26.01.2026 14:43 | Рустам Бакытов | еще не было перехода | 26.01.2026 14:44 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6336
Task |  |  | DB-6285 | [Redesign] Внедрения режима "EDGE TO EDGE" для всех android устройств | DEV TEST | 19.01.2026 17:37 | Рустам Бакытов | 1 дн 4 ч 42 мин | 21.01.2026 14:20 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6285
Task |  |  | DB-6189 | Поле ОСАГО "Период страхования" | Done | 13.01.2026 14:32 | Рустам Бакытов | 2 дн 7 ч 45 мин | 16.01.2026 14:18 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6189
Task |  |  | DB-6187 | Редизайн экрана генерации QR | Done | 13.01.2026 11:14 | Рустам Бакытов | 1 мин | 13.01.2026 11:15 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6187
Task |  |  | DB-6232 | Данные в деталях истории и на экране отображения статуса | TASK | 15.01.2026 17:30 | Рустам Бакытов | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6232
Task |  |  | DB-6172 | ТЗ Изменение раздела платежи | TASK | 12.01.2026 10:12 | Рустам Бакытов | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6172
Сабтаски (не баглисты)
Сабтаск | DB-5880 |  | DB-6353 | Кнопка "Пробел" некликабельна | Done | 27.01.2026 16:37 | Рустам Бакытов | 6 мин | 27.01.2026 16:44 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6353
Баглисты и сабтаски
Баглист |  |  | DB-6272 | Баг лист Поле ОСАГО "Период страхования" | Done | 19.01.2026 16:00 | Рустам Бакытов | 3 ч 38 мин | 20.01.2026 10:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6272
Сабтаск | DB-6272 | Рустам Бакытов | DB-6282 | В поле "От" ограничить выбор даты до 1 года | Canceled | 19.01.2026 16:57 | Рустам Бакытов | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6282
Сабтаск | DB-6272 | Рустам Бакытов | DB-6278 | В поле начала и конца периода страхования по умолчанию должно отображаться "От" и "До" | Canceled | 19.01.2026 16:36 | Рустам Бакытов | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6278
Сабтаск | DB-6272 | Рустам Бакытов | DB-6274 | Крашит приложение при попытке продолжить оформление страховки с не корректными данными | Done | 19.01.2026 16:29 | Рустам Бакытов | 2 ч 15 мин | 20.01.2026 09:45 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6274
Сабтаск | DB-6272 | Рустам Бакытов | DB-6273 | Некорректно меняется дата окончания страхования | Done | 19.01.2026 16:07 | Рустам Бакытов | 2 ч 15 мин | 20.01.2026 09:23 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6273

## Akai Aliev
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6345 | iOS ¦ Refactor fill OTP screens UI according to design changes | DEV TEST | 27.01.2026 15:06 | Akai Aliev | 2 дн 4 ч 25 мин | 30.01.2026 10:32 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6345
Task |  |  | DB-6231 | Данные в деталях истории и на экране отображения статуса | In Progress | 15.01.2026 17:27 | Akai Aliev | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6231
Task |  |  | DB-6177 | Разделение Push-уведомлений | DEV TEST | 12.01.2026 16:19 | Akai Aliev | 8 дн 1 ч 56 мин | 23.01.2026 09:16 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6177
Сабтаски (не баглисты)
Сабтаск | DB-6345 |  | DB-6445 | iOS ¦ Redesign OTP screen in splash view flow | BUSINESS TEST | 29.01.2026 17:46 | Akai Aliev | 1 ч 45 мин | 30.01.2026 10:32 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6445
Сабтаск | DB-6345 |  | DB-6352 | iOS ¦ Redesign OTP screen in remote identification flow | BUSINESS TEST | 27.01.2026 15:52 | Akai Aliev | 2 дн 2 ч 7 мин | 29.01.2026 18:07 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6352
Сабтаск | DB-6345 |  | DB-6351 | iOS ¦ Redesign OTP screen in passport update flow | DEV TEST | 27.01.2026 15:52 | Akai Aliev | 2 дн 2 ч 7 мин | 29.01.2026 18:07 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6351
Сабтаск | DB-6345 |  | DB-6350 | iOS ¦ Redesign OTP screen in confirm operation flow | BUSINESS TEST | 27.01.2026 15:52 | Akai Aliev | 2 дн 2 ч 7 мин | 29.01.2026 18:07 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6350
Сабтаск | DB-6345 |  | DB-6349 | iOS ¦ Redesign OTP screen in sign in flow | BUSINESS TEST | 27.01.2026 15:51 | Akai Aliev | 6 ч 27 мин | 28.01.2026 14:19 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6349
Баглисты и сабтаски
Баглист |  |  | DB-6465 | Баг лист Redesign OTP screen in confirm operation flow ¦ iOS | DEV TEST | 30.01.2026 17:44 | Akai Aliev | 6 ч 54 мин | 02.02.2026 16:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6465
Баглист |  |  | DB-6434 | Баги в Visa Plus | Done | 28.01.2026 16:55 | Akai Aliev | 1 ч 23 мин | 29.01.2026 09:19 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6434
Баглист |  |  | DB-6322 | Баг лист Разделение Push-уведомлений | DEV TEST | 23.01.2026 12:00 | Akai Aliev | 1 дн 5 ч 49 мин | 27.01.2026 09:49 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6322
Баглист |  |  | DB-6211 | Внутренняя ошибка в обмене валют | Canceled | 14.01.2026 16:08 | Akai Aliev | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6211
Сабтаск | DB-6465 | Akai Aliev | DB-6466 | При получении кода инициализации на экране контрольного вопроса в футере полоска черного цвета | BUSINESS TEST | 30.01.2026 17:46 | Akai Aliev | 6 ч 38 мин | 02.02.2026 16:25 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6466
Сабтаск | DB-6434 | Akai Aliev | DB-6436 | Не отображается модальное окно | Done | 28.01.2026 17:08 | Akai Aliev | 26 мин | 28.01.2026 17:34 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6436
Сабтаск | DB-6434 | Akai Aliev | DB-6435 | Виза голд отображается как классик | Done | 28.01.2026 16:57 | Akai Aliev | 53 мин | 28.01.2026 17:51 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6435
Сабтаск | DB-6322 | Akai Aliev | DB-6529 | Некорректно обрабатывается HTML контент | TASK | 06.02.2026 13:16 | Akai Aliev | 5 ч 40 мин | 09.02.2026 09:57 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6529
Сабтаск | DB-6322 | Akai Aliev | DB-6441 | В уведомения типа TEXT_BANER не отображается картинка | BUSINESS TEST | 29.01.2026 13:39 | Akai Aliev | 6 ч 50 мин | 30.01.2026 11:30 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6441
Сабтаск | DB-6322 | Akai Aliev | DB-6326 | Не открывается уведомление если перейти в него из пуша в шторке | BUSINESS TEST | 23.01.2026 14:34 | Akai Aliev | 1 дн 3 ч 25 мин | 26.01.2026 18:20 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6326
Сабтаск | DB-6322 | Akai Aliev | DB-6325 | Некорректно отображается содержимое уведомления | BUSINESS TEST | 23.01.2026 13:33 | Akai Aliev | 3 ч 8 мин | 23.01.2026 16:41 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6325
Сабтаск | DB-6322 | Akai Aliev | DB-6323 | Отсутствует локализация | BUSINESS TEST | 23.01.2026 12:00 | Akai Aliev | 5 ч 52 мин | 26.01.2026 09:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6323

## Janat Bakytova
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6338 | Программа лояльности ВЕБ | In Progress | 26.01.2026 15:30 | Janat Bakytova | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6338
Task |  |  | DB-6210 | push-notifications dark theme | BUSINESS TEST | 14.01.2026 15:44 | Janat Bakytova | еще не было перехода | 14.01.2026 15:45 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6210
Task |  |  | DB-6203 | редизайн "разделение пуш-уведомлений" - удалить | BUSINESS TEST | 14.01.2026 10:03 | Janat Bakytova | еще не было перехода | 14.01.2026 10:03 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6203

## Azamat Soodaev
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6301 | Валидация клиента при прохождении удаленную регистрацию | DEV TEST | 20.01.2026 14:07 | Azamat Soodaev | 10 дн 7 ч 40 мин | 04.02.2026 13:48 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6301
Task |  |  | DB-6205 | Автоплатежи не работают по Билайну | Done | 14.01.2026 13:39 | Azamat Soodaev | еще не было перехода | 14.01.2026 13:40 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6205

## Baktiyar Ishenov
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6283 | Изменения в СДП Золотая корона | TASK | 19.01.2026 17:03 | Baktiyar Ishenov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6283
Task |  |  | DB-6271 | Разделение Push-уведомлений (Web) | DEV TEST | 19.01.2026 15:37 | Baktiyar Ishenov | 14 дн 1 ч 2 мин | 06.02.2026 16:40 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6271
Баглисты и сабтаски
Баглист |  |  | DB-6262 | Баглист по Комиссии за частичное погашение | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:44 | Baktiyar Ishenov | 1 дн 5 ч 27 мин | 21.01.2026 11:12 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6262

## bahtiyar uraliev
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6281 | Изменения в СДП Золотая корона | DEV TEST | 19.01.2026 16:55 | bahtiyar uraliev | 4 дн 7 ч 37 мин | 26.01.2026 16:33 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6281
Task |  |  | DB-6227 | Сброс пароля и смена устройств по Face ID | In Progress | 15.01.2026 16:47 | bahtiyar uraliev | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6227
Баглисты и сабтаски
Баглист |  |  | DB-6450 | Баг лист по my ID 30/01/2026 | DEV TEST | 30.01.2026 14:15 | bahtiyar uraliev | 3 дн 2 ч 23 мин | 04.02.2026 16:39 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6450
Баглист |  |  | DB-6206 | Баг лист Обновление библиотеки MyId | DEV TEST | 14.01.2026 13:41 | bahtiyar uraliev | 8 дн 5 ч 12 мин | 27.01.2026 09:54 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6206
Сабтаск | DB-6450 | bahtiyar uraliev | DB-6530 | В обновлении паспорта добавить экран селфи с паспортом в китайской локализации | TASK | 06.02.2026 13:59 |  | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6530
Сабтаск | DB-6450 | bahtiyar uraliev | DB-6451 | Изменить изображение на экране Селфи с паспортом | DEV TEST | 30.01.2026 14:16 | bahtiyar uraliev | 3 дн 2 ч 19 мин | 04.02.2026 16:36 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6451
Сабтаск | DB-6206 | bahtiyar uraliev | DB-6208 | Зависает приложение на этапе селфи с паспортом | DEV TEST | 14.01.2026 13:52 | bahtiyar uraliev | 8 дн 5 ч 1 мин | 27.01.2026 09:54 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6208
Сабтаск | DB-6206 | bahtiyar uraliev | DB-6207 | Не корректно определаяется паспорт | DEV TEST | 14.01.2026 13:43 | bahtiyar uraliev | 8 дн 5 ч 10 мин | 27.01.2026 09:54 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6207

## Sanzhar
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6229 | Управление подписками Visa Corp | TASK | 15.01.2026 17:04 | Sanzhar | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6229
Task |  |  | DB-6230 | Money express переводы на карты UPI | TASK | 15.01.2026 17:09 | Sanzhar | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6230
Task |  |  | DB-6179 | ТЗ Разделение Push-уведомлений Corp | TASK | 12.01.2026 16:22 | Sanzhar | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6179

## Tima Bularov
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6213 | Bug: Astrasend-in - admin panel - не корректно отображаются референс проводок | DEV TEST | 14.01.2026 17:47 | Tima Bularov | 2 ч 44 мин | 15.01.2026 11:32 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6213
Task |  |  | DB-6442 | ТЗ Архив счетов | DEV TEST | 29.01.2026 15:03 | Tima Bularov | 5 дн 3 ч 57 мин | 06.02.2026 10:01 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6442
Баглисты и сабтаски
Баглист |  |  | DB-6433 | В it-dash не отображается заявка по частичному погашению | DEV TEST | 28.01.2026 15:22 | Tima Bularov | 2 дн 5 ч 59 мин | 02.02.2026 13:22 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6433
Баглист |  |  | DB-6224 | Баг лист Ошибка по операциям для пользователей с режимом просмотра по истечению срока паспорта | TASK | 15.01.2026 16:11 | Tima Bularov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6224
Баглист |  |  | DB-6214 | Bug: Сделка была отменена по истечению времени после посадки их в АБС | DEV TEST | 14.01.2026 17:49 | Tima Bularov | 3 ч 5 мин | 15.01.2026 11:55 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6214
Сабтаск | DB-6433 | Tima Bularov | DB-6492 | Не передаётся поле «Сумма к погашению» при частичном досрочном погашении | TASK | 03.02.2026 17:36 | Tima Bularov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6492
Сабтаск | DB-6224 | Tima Bularov | DB-6225 | Старый текст сообщения при попытке создать платеж по расписанию | TASK | 15.01.2026 16:12 | Tima Bularov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6225

## Tum
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6186 | Добавить методы получения мини-выписки и выписки карты из Compass и старого МПЦ с единым форматом ответа | Done | 13.01.2026 09:56 | Tum | еще не было перехода | 13.01.2026 09:56 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6186
Task |  |  | DB-6185 | Добавить обработку новых антифрод-ивентов и обновить формат идентификатора сессии | Done | 13.01.2026 09:43 | Tum | еще не было перехода | 13.01.2026 09:44 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6185
Task |  |  | DB-6184 | Добавить методы дебетования и кредитования карты из старого МПЦ с объединением этапов операции | Done | 13.01.2026 09:36 | Tum | еще не было перехода | 13.01.2026 09:37 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6184
Task |  |  | DB-6182 | Добавить методы Compass для дебетования, кредитования карты и получения расчетного счета по псевдо-PAN | Done | 13.01.2026 09:30 | Tum | еще не было перехода | 13.01.2026 09:31 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6182
Task |  |  | DB-6181 | Улучшить обработку и валидацию XML-запросов в сервисе NestJS | Done | 13.01.2026 09:24 | Tum | еще не было перехода | 13.01.2026 09:25 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6181

## Kuba Myrzabekov
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6175 | Раздел «Сервисы» — редизайн экранов | In Progress | 12.01.2026 13:56 | Kuba Myrzabekov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6175
Task |  |  | DB-6443 | ТЗ Архив счетов | DEV TEST | 29.01.2026 15:11 | Kuba Myrzabekov | 2 дн 3 ч 33 мин | 03.02.2026 09:45 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6443

## Nabi Sandurov
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Задачи (Task)
Task |  |  | DB-6342 | ТЗ по Push уведомления на ДР (Admin) | TASK | 26.01.2026 17:32 | Nabi Sandurov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6342
Task |  |  | DB-6228 | Сброс пароля и смена устройств по Face ID admin | TASK | 15.01.2026 16:54 | Nabi Sandurov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6228
Task |  |  | DB-6180 | ТЗ Разделение Push-уведомлений (Admin) | TASK | 12.01.2026 16:23 | Nabi Sandurov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6180
Task |  |  | DB-6174 | ТЗ Изменение раздела платежи Admin | TASK | 12.01.2026 11:42 | Nabi Sandurov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6174
Баглисты и сабтаски
Баглист |  |  | DB-6244 | Баг лист пайда | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:13 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 59 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6244
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6457 | раздел "ИСТОРИЯ" -внутри проводки вниз "Счет списания" добавить колонку "Сумма к зачислению" в сомах | In Progress | 30.01.2026 14:41 | Nabi Sandurov | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6457
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6456 | иконку "Онлайн-Бухгалтерии" передвинуть в центр | TASK | 30.01.2026 14:32 |  | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6456
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6453 | В разделе "Подтверждение" сумма комиссии выходит в ин.валюте-исправить нужно на сом. А также убрать знак сом в курсе. | TASK | 30.01.2026 14:29 |  | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6453
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6452 | При снятии ежемесячной комиссии, если через админку менять комиссию в WEB системе комиссия не меняется. | TASK | 30.01.2026 14:19 |  | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6452
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6348 | Некорректные поля в деталях истории | BUSINESS TEST | 27.01.2026 15:35 | Nabi Sandurov | 1 дн 16 мин | 28.01.2026 15:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6348
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6347 | Отсутствует локализация | BUSINESS TEST | 27.01.2026 15:28 | Nabi Sandurov | 1 дн 23 мин | 28.01.2026 15:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6347
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6346 | Web view пайды сделать на всю ширину | BUSINESS TEST | 27.01.2026 15:26 | Nabi Sandurov | 1 дн 25 мин | 28.01.2026 15:52 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6346
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6261 | Кнопка "Подтвердить" не должна быть кликабельной если клиент не согласился с "политикой конфиденциальности" | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:22 | Nabi Sandurov | 4 дн 50 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6261
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6260 | При клике на политику конфиденциальности ничего не происходит | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:19 | Nabi Sandurov | 4 дн 53 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6260
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6259 | Поле "вид деятельности" не подгружает весь список который имеется | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:14 | Nabi Sandurov | 4 дн 58 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6259
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6257 | Порядок заполнения полей не верный | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:10 | Nabi Sandurov | 4 дн 1 ч 2 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6257
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6256 | Отображается то что не относиться к профилю | BUSINESS TEST | 19.01.2026 14:08 | Nabi Sandurov | 4 дн 1 ч 4 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6256
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6254 | При оплате налогов через "Пайду" не переходит на экран оплаты налогов | BUSINESS TEST | 19.01.2026 11:45 | Nabi Sandurov | 4 дн 2 ч 27 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6254
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6250 | Если имеется бесплатный период то в алерте кнопка "продолжить" не кликается | BUSINESS TEST | 16.01.2026 16:00 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 12 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6250
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6248 | При нажатии кнопки назад на любом этапе переходит на экран витрины | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:31 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 41 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6248
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6247 | Не все детали перевода указаны. | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:25 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 47 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6247
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6246 | Разница в комиссии | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:18 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 54 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6246
Сабтаск | DB-6244 | Nabi Sandurov | DB-6245 | Отсутствует знак сом в деталях комиссии | BUSINESS TEST | 16.01.2026 15:15 | Nabi Sandurov | 4 дн 7 ч 57 мин | 23.01.2026 15:13 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6245

## Nargiza Rashidova
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Баглисты и сабтаски
Баглист |  |  | DB-6440 | Правки по ТЗ RIA - отправка перевода | Done | 29.01.2026 09:59 | Nargiza Rashidova | 6 дн 5 ч 22 мин | 06.02.2026 16:22 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6440

## Бекташов Бекназар
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Баглисты и сабтаски
Баглист |  |  | DB-6258 | Астрасенд - баг в валидации даты паспорта | Done | 19.01.2026 14:11 | Бекташов Бекназар | 1 дн 57 мин | 20.01.2026 15:09 | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6258

## Aijan Karipkulova
Тип | Баглист | Исполнитель баглиста | Ключ | Название | Статус | Создан | Исполнитель | TASK→DEV TEST (раб. время) | Дата DEV TEST | Ссылка
Баглисты и сабтаски
Баглист |  |  | DB-6310 | Правки по ТЗ Золотая Корона переводы на счета IBAN в Турции | In Progress | 22.01.2026 11:25 | Aijan Karipkulova | еще не было перехода | еще не было перехода | https://kicb.atlassian.net/browse/DB-6310